**KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN DI DỜI, CHUYỂN ĐỔI CÔNG NĂNG**

**NĂM 2022 CỦA BCĐ TỈNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **THỜI GIAN** | **NHIỆM VỤ** | **PHÂN CÔNG CƠ QUAN THỰC HIỆN** |
| Tháng 01/2022 | Tham mưu thành lập BCĐ và Tổ giúp việc thực hiện đề án | Chủ trì: Sở Công Thương  Phối hợp: các sở, ngành, địa phương |
| Tháng 03/2022 | - Tham mưu phân công nhiệm vụ của BCĐ tỉnh.  - Quy chế hoạt động của BCĐ  - Kế hoạch hoạt động của BCĐ | Chủ trì: Sở Công Thương  Phối hợp: các sở, ngành, địa phương |
| Tháng 4/2022 | **1. Họp Tổ Giúp việc** | Chủ trì: Sở Công Thương  Thành viên Tổ giúp việc |
| **2. Họp BCĐ tỉnh** | Chủ trì: UBND tỉnh, Thành viên BCĐ |
| Tháng 5/2022 đến tháng 12/2022 | **1.** **Về địa điểm bố trí doanh nghiệp di dời**  - Chuẩn bị quy hoạch và lựa chọn chủ đầu tư, địa điểm xây dựng một số KCN/CCN chuyên ngành để có thể bố trí cho các doanh nghiệp di dời.  - Rà soát lại các KCN/CCN sẵn có, làm việc với chủ đầu tư bố trí quỹ đất cho thuê đối với các đối tượng di dời của Đề án, | Đơn vị chủ trì: Sở Kế hoạch – Đầu tư; Sở Công Thương; Ban Quản lý các khu công nghiệp  *Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương phối hợp Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh* |
| **2. Về xây dựng cơ chế, chính sách**  - Thực hiện rà soát, thống kê các chương trình, kế hoạch, chính sách, thủ tục hành chính, các ưu đãi, v.v... của từng ngành, lĩnh vực có thể áp dụng trong việc di dời, chuyển đổi công năng (*các nội dung đã có*)  - Nghiên cứu, đề xuất xây dựng các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách hỗ trợ của từng ngành, lĩnh vực để áp dụng trong việc di dời, chuyển đổi công năng để thông qua UBND tỉnh, HĐND tỉnh trong năm 2022 (*các nội dung mới*)  - Tổng hợp, thống kê các chương trình, kế hoạch, chính sách, thủ tục hành chính, các ưu đãi, v.v... của từng ngành, lĩnh vực có thể áp dụng và dự kiến xây dựng trong việc di dời, chuyển đổi công năng trên địa bàn tỉnh (*các nội dung đã có*) | Từng sở, ngành, địa phương tự rà soát  Từng sở, ngành, địa phương theo nhiệm vụ phân công của Đề án.  Tổ Giúp việc |
| **3. Về xây dựng Bộ tiêu chí doanh nghiệp, cơ sở sản xuất phải di dời; tiêu chí doanh nghiệp, cơ sở sản xuất phải chuyển đổi công năng**  Tham mưu Danh mục các tiêu chí Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất phải di dời, các tiêu chí Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất phải chuyển đổi công năng. | - Tổ giúp việc phối hợp các sở, ngành, địa phương. |