## Sheet1
STT | Tên yêu cầu | Thời gian
1 | Đã tìm các chỗ cấu hình nhưng không thể chỉnh sửa lại được. Nhờ hướng dẫn chức năng hoặc cấu hình các Tiêu đề cho chính xác. | sửa luôn, trong language
2 | Khi click vào một mục nội dung của phần module Góp ý văn bản thì hệ thống không trỏ sang một trang con mà hiển thị nội dung ngay chính tranh chủ dẫn đến bị lỗi giao diện. Nhờ cấu hình lại. | sửa luôn, cấu hình lại trong code
3 | Hiện tại các link của chức năng Dịch vụ công vẫn chưa có phần Chi tiết. Khi click vào vẫn là link #. Phần hiển thị chức năng chi tiết đã có gửi yêu cầu trước khi dựng site demo Chức năng Dịch vụ công không thấy các trường để nhập dữ liệu Chi tiết dịch vụ công | 1/2 ngày để dựng trang chi tiết và bổ sung trường dữ liệu còn thiếu
4 | Chức năng Đăng tin bài lên không thể Hủy xuất bản, không thể Xuất bản bài viết mới | 1/2 ngày, có thể do lỗi phân quyền
5 | Chức năng Lịch làm việc không thấy hiển thị. Và cũng không thấy chức năng để Nhập dữ liệu trong trang Admin chức năng này trước đó không thấy trong yêu cầu phải làm | Làm backend 1/2 ngày Làm frontend 2,5 ngày nếu có thiết kế giao diện chưa kể test và fix bug